## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Ronan
	Benoit
	Ronan – Benoit

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Ronan
	Installer et configurer l’environnement de développement	Ronan – Benoit
	Vérifier connexion BDD (renvoi user)	Ronan
	Définition des règles de nommage	Ronan – Benoit
	Création de l’arborescence du projet	Ronan – Benoit

1	1001 – Se connecter (nominal)			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Ronan – Benoit
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan – Benoit
	Tests fonctionnels	Benoit
	1003 – S’inscrire (nominal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Benoit
	couche DAL	Benoit
	couche BLL	Benoit
	couche IHM	Benoit
	Tests fonctionnels	Benoit
	6002 – Page d’accueil (nominal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
	1009 – Se déconnecter (nominal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
	1006 – Afficher un profil (nominal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
2	1007 – Modifier mon profil (nominal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
	1004 – Supprimer mon compte (nominal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
	2001 – Vendre un article			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
	2004 – Lister enchères en mode déconnecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Benoit
	couche DAL	Benoit
	couche BLL	Benoit
	couche IHM	Benoit
	Tests fonctionnels	Benoit
	2005 – Lister enchères en mode connecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Benoit
	couche DAL	Benoit
	couche BLL	Benoit
	couche IHM	Benoit
	Tests fonctionnels	Benoit
	₋ Gestion des erreurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan – Benoit
	couche DAL	Ronan – Benoit
	couche BLL	Ronan – Benoit
	couche IHM	Ronan – Benoit
	Tests fonctionnels	Ronan – Benoit
	2006 – Faire une enchère			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Ronan
	couche DAL	Ronan
	couche BLL	Ronan
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan
	2007 – Remporter une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	6003 – Logo enchères			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche IHM	Ronan
	Tests fonctionnels	Ronan

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération